|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pieczęć Zamawiającego |  | Jawor, dnia 11.02.2021 r. |

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/3/2021

1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : [www.cieplo-jawor.pl](http://www.cieplo-jawor.pl)

e-mail : [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl)

tel. 76 870 40 33

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych :

I etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika Dn65/50/40 do budynku mieszkalnego nr 2. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik nr 1 (wyciąg z dokumentacji technicznej),

II etap przy budowie przyłącza cieplnego z rur preizolowanych z instalacją alarmową od trójnika od trójnika Dn50/40/40 do budynku mieszkalnego nr 3. Przebieg trasy przyłącza dołączono do zapytania ofertowego – załącznik nr 1a (wyciąg z dokumentacji technicznej)

Zakres prac ziemnych koniecznych do wykonania, a związanych z wykonaniem przyłącza zarówno do budynku nr 2 jak do budynku nr 3 :

* wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy przebiegu przyłącza cieplnego preizolowanego wg dokumentacji technicznej (PT udostępnia Zamawiający),
* demontaż płyt drogowych kolidujących z wytyczoną trasą przyłącza,
* wykonanie wykopów pod położenie przyłącza (głębokość, szerokość, spadek wykopu jest określony w projekcie budowlanym)
* zakup i dostarczenie na plac budowy piasku do podsypki i zasypki wykonanego przyłącza preizolowanego,
* wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych (wraz z lokalizacją spoin),
* wykonanie podsypki i zasypki przyłącza wraz z zagęszczeniem,
* wykonanie zasypki przyłącza gruntem rodzimym jego zagęszczenie, wywóz nadmiaru ziemi, utylizacja odpadów,
* wykonanie badań z zagęszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez kierownika budowy,
* zgłoszenie naniesionego przyłącza do zasobu map w Starostwie Powiatowym w Jaworze,
* przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego (protokół przekazania/odbioru podpisany przez Wykonawcę i Kierownika Budowy),
* UWAGA: prace ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, PB i „Warunkami wykonywania i odbioru prac producenta systemu rur preizolowanych”

1. Termin realizacji zamówienia:

Etap I (którego wykonanie podzielone jest na dwie części) :

– pierwsza część : od istniejącego trójnika Dn65/50/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-65/50/40) do pierwszego kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) za projektowaną drogą wjazdową :

* rozpoczęcie prac – 22.02.2021 r.
* zakończenie prac – 05.03.2021 r.

- druga część – od kolana Dn50 (zaznaczonego na mapie jako K1-90o) do pomieszczenia węzła w budynku nr 2 :

* rozpoczęcie prac – 15.04.2021 r.
* zakończenie prac – 15.05.2021 r.

Etap II

od istniejącego trójnika Dn50/40/40 (zaznaczonego na mapie jako TWR-50/40/40) do pomieszczenia węzła w budynku nr 3

* rozpoczęcie prac – 22.08.2021 r.
* zakończenie prac – 25.09.2021 r.

1. Istotne zapisy w umowie

* wynagrodzenie Oferenta zostanie ustalone w oparciu o rzeczywistą długość wykonanego wykopu pod przyłącze i ceny jednostkowej określonej w ofercie przez Oferenta.
* koszty utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy pokrywa Oferent
* koszty pomiarów i wykonania mapy powykonawczej geodezyjnej pokrywa Oferent
* w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania prac Oferent wykonuje jego naprawy własnym staraniem i na swój koszt,
* kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Oferenta.

1. Warunki udziału w postępowaniu

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę spełniającą następujące wymogi:

1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
2. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. do oferty należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG) oraz kopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zapytania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
4. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
5. zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.
6. Kryteria wyboru (oceny) oferty

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena jednostkowa za przedmiot zamówienia (zł/mb). Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów liczonych na podstawie poniższego kryterium:

* cena - 100 %
  + - liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) x 1 [punkty]

gdzie:

Pc - punkty w kryterium cena,

Cmin - najniższa cena jednostkowa (zł/mb) ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana - cena jednostkowa (zł/mb) w ofercie ocenianej.

Oferent, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze”, nr sprawy CJ/3/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl) wpisując w temacie „Wykonanie prac ziemnych przy budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego nr 2 i nr 3 przy ul. Wł. Jagiellończyka w Jaworze” - nr sprawy CJ/3/2021, nie otwierać przed 19.02.2021 r. godz. 10:00”. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

1. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 19.02.2021 r. do godz. 10:00**w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni, od daty otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy

Zamawiający dokona otwarcia ofert po upływie terminu składania ofert tj. dnia 19.02.2021 r. o godz. 11:00. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Wykonawcy/Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

1. Oświadczenie oferenta

Składając ofertę Wykonawca/Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy/Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca/Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który:

1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
4. Przewidywany termin zakończenia postępowania: **23.02.2021 r.**
5. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   
z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy   
ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. w Jaworze ul. Moniuszki 2A w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

1. Osoby upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski - sprawy proceduralne i techniczne - tel. 511 817 524

1. Załączniki
2. załącznik nr 1 – zaprojektowana trasa przyłącza (wyciąg z dokumentacji technicznej)
3. załącznik nr 1 a – przypuszczalna (planowana) trasa przyłącza
4. załącznik nr 2 – druk, formularz ofertowy

…………………………………………………

(podpis i pieczęć Zamawiającego )