|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pieczęć Zamawiającego |  | Jawor, dnia 25.08.2021 r. |

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/15/2021

1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : [www.cieplo-jawor.pl](http://www.cieplo-jawor.pl)

e-mail : [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl)

tel. 76 870 40 33

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

**Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn40/2xDn25 do budynku mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 16 w Jaworze.**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego składającego się z następujących etapów :

Etap I – wykonanie projektu technicznego przyłącza 2xDn40 (z uzgodnieniami) od miejsca wpięcia do istniejącego trójnika TWR-40/40/40 przyłącza 2xDn40 usytuowanego w chodniku na wysokości budynku nr 21 przy ul. J. Poniatowskiego do punktu „A” (zaznaczonego na załączonej mapie) zakończonego trójnikiem TWR-40/40/25 i następnie od tego trójnika przyłączem 2xDn25 do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku wielorodzinnego ( znajdującego się na działce nr 2/2) przy ul. J. Poniatowskiego 16. W projekcie należy ponadto zaprojektować trójnik TWR-40/40/40 celem w przyszłości podłączenia budynku kotłowni ZLK (w chodniku na wysokości wjazdu do ZLK przy budynku Poniatowskiego 16).

Etap II – wykonanie wg powyższego projektu technicznego przyłącza preizolowanego 2xDn40 o długości ok. 65 mb od miejsca wpięcia do istniejącego trójnika TWR-40/40/40 i przyłącza 2xDn25 o długości ok. 20 mb usytuowanego w chodniku zasilającego węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. J. Poniatowskiego 16.

Podane długości poszczególnych przyłączy są orientacyjne, należy je zweryfikować podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia :

Etap I – do 15.10.2021 r.

Etap II – do 30.11.2021 r. uruchomienie przyłącza i podanie ciepła

1. Istotne zapisy, które będą zawarte w umowie :

* do umowy zostaną wpisane terminy realizacji przedmiotu zamówienia i etapów zgodnie z ofertą Oferenta
* gwarancja na roboty budowlano-montażowe minimum 24 miesiące od daty wykonania przedmiotu zamówienia
* kara za przekroczenie terminu realizacji etapu II przedmiotu zamówienia w wysokości 0,6 % kwoty brutto liczona za każdy dzień opóźnienia
* Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Oferenta
* warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
* płatność za wykonane prace przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 spełniającą następujące wymogi :

1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji, terminu ważności oferty,
3. do oferty należy dołączyć kopię aktualny wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG) oraz kopię dokumentu nadania numeru NIP i Regon,
4. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki :

1. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
2. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
3. Kryteria wyboru (oceny) oferty :

Kryterium oceny ofert jest cena i okres udzielonej gwarancji oferowane za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium :

* cena - 80 %
  + - liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 80) [punkty]

gdzie:

Pc - punkty w kryterium cena,

Cmin - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana - cena w ofercie ocenianej.

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

* skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %
  + - liczona wg poniższego wzoru

Ps = (Soferowana/Smax x 20) [punkty]

Ps - punkty w kryterium skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia

Smax - maksymalny czas skrócenia terminu określonego w pkt. 4 etap II ze wszystkich ważnych ofert

Soferowana - czas skrócenia terminu określonego w pkt. 4 etap II w ofercie ocenianej.

Oferent, który zaproponuje największą liczbę dni liczoną jako różnica między datą podaną w ogłoszeniu w pkt 4 etap II a datą proponowaną przez Oferenta otrzyma 20 punktów, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, stosownie do zamieszczonego wyżej wzoru.

* + - Suma przyznanych punktów liczona wg poniższego:

P = PC + Ps [punkty]

* + - Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
    - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i czasu realizacji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn40/2xDn25 do budynku mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 16 w Jaworze” – nr sprawy CJ/15/2021, z dopiskiem nie otwierać przed 08.09.2021 r. godz. 10:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany [przetargi@cieplo-jawor.pl](mailto:przetargi@cieplo-jawor.pl) wpisując w temacie „Budowa przyłącza preizolowanego 2xDn40/2xDn25 do budynku mieszkalnego przy ul. J. Poniatowskiego 16 w Jaworze” - nr sprawy CJ/15/2021, nie otwierać przed 08.09.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

1. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 08.09.2021 r. do godz. 10:00**w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

1. Oświadczenie Oferenta

Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który :

1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
4. Przewidywany termin zakończenia postępowania : **10.09.2021 r.**
5. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 10 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

1. Osoba upoważnione do kontaktu :

Grzegorz Zakrzewski - tel. 511 817 524

1. Załączniki
2. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
3. załącznik nr 2 – mapa z proponowanym przebiegiem przyłącza

…………………………………………………

(podpis i pieczęć Zamawiającego )