|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pieczęć Zamawiającego |  | Jawor, dnia 04.08.2023r. |

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr sprawy CJ/5/2023

1. Określenie Zamawiającego

CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor

strona www : [www.cieplo-jawor.pl](http://www.cieplo-jawor.pl)

e-mail : przetargi@cieplo-jawor.pl

tel. 76 870 40 33

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

**Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2x Dn80/160 oraz 2xDn 50/125 wraz przejściem przez część podziemną garażu budynku wielorodzinnego (w technologii tradycyjnej 2xDn50) do pomieszczenia węzła ciepłowniczego przy ul. Wrocławskiej (dz. nr 306/2) w Jaworze. ETAP I**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przyłącze ciepłownicze w technologii rur preizolowanych z izolacją STANDARD z impulsowym systemem sygnalizacji awarii o średnicy 2x Dn80/160 oraz 2xDn 50/125 wraz z przejściem przez część podziemną garażu budynku wielorodzinnego do pomieszczenia węzła ciepłowniczego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych 2xDn80/160 (88.9/3.2/160x3.0) oraz 2xDn50/125 (60.3x2.9/125x3.0) od miejsca wpięcia do sieci cieplnej preizolowanej 2xDn100 zabudowanej w komorze ciepłowniczej nr 1303 na działce 314/1 w Jaworze przy ul. Wrocławskiej do pomieszczenia węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w piwnicy budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej w Jaworze, działka nr 306/2, Obręb nr 7 Stare Miasto.

Trasa projektowanego przyłącza przebiega przez działki nr 314/1;312; 306/2 Obręb nr 7 Stare Miasto w Jaworze.

Długość liniowa projektowanego przyłącza ciepłowniczego wynosi:

- rury preizolowane Dn80 (160) : L= 255.74 mb

- rury preizolowane Dn50 (125) : L= 17.14 mb

- technologia tradycyjna w przestrzeni garażu podziemnego DN50 (60.3x3.2): L=12.64 mb

Łączna ilość projektowanej inwestycji wynosi 2x285.52mb

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia zawiera część opisowa wraz z załącznikami: „Przyłącze ciepłownicze preizolowane od komory K1303 2xDn100 zabudowanej na działce nr 314/1 do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej (działka nr 306/2) w Jaworze”.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

rozpoczęcie – po podpisaniu umowy\*

zakończenie (rozumiane jako możliwość podania ciepła do węzła) – do 31.10.2023r.\*

zakończenie całości zadania (prace porządkowe, odtworzeniowe) – 15.11.2023r.\*

płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia – 30.11.2023r.\*

\*ewentualne uwagi co do treści zapisów umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy należy zgłaszać Zamawiającemu na etapie toczącego się postępowania przetargowego

1. Istotne zapisy, które będą zawarte w umowie oraz informacje dla Oferentów :
* do umowy zostaną wpisane terminy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Oferenta
* Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu oraz uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego
* Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi wynosi 24 miesiące na wykonane prace ziemne i odtworzeniowe, 62 miesiące na wykonane prace instalacyjno-montażowe oraz 24 miesiące na zasadzoną w ramach odtworzenia gruntu roślinność, licząc od daty spisania protokołu odbioru końcowego
* kara umowna za niedotrzymanie wykonania przedmiotu umowy, przekroczenie terminu określonego w 4 w wysokości 0,8% kwoty ryczałtowej brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Oferenta
* warunki płatności : przelew na konto bankowe znajdujące się na białej liście podatników VAT
* termin płatności za złożoną fakturę wynosi 30 dni, liczonych od dnia jej przekazania Zamawiającemu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzającymi wykonanie robót
* lista właścicieli działek wraz z numerami kontaktowymi zostanie udostępniona Oferentowi, który wygra przetarg
* część opisowa wraz z załącznikami (pkt. 17) ma charakter poglądowy
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć ofertę w terminie podanym w pkt. 9 spełniającą następujące wymogi :

1. nazwa i adres siedziby firmy Oferenta, numer telefonu kontaktowego,
2. podanie oferowanej ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji (wykonania), okresu gwarancji, terminu ważności oferty,
3. do oferty należy dołączyć kopię aktualny wypisu z właściwego rejestru działalności (KRS lub CEiDG) oraz kopię dokumentu nadania numeru NIP i Regon,
4. oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, do **formularza należy załączyć kosztorys prac wykonany przez Oferenta**,
5. Oferent powinien złożyć załączniki nr 2 – 4, zgodnie z pkt.17

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki :

1. nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,
2. akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
3. Kryteria wyboru (oceny) oferty :

Kryterium oceny ofert jest cena za przedmiot zamówienia. Komisja przetargowa po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich pod względem formalnym wybierze ofertę na podstawie poniższego kryterium :

* cena - 100 %
	+ - liczona wg poniższego wzoru

Pc = (Cmin/Coferowana x 100) [punkty]

gdzie:

Pc - punkty w kryterium cena,

Cmin - najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert,

Coferowana - cena w ofercie ocenianej.

* + - Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
		- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans punktowy ceny i czasu realizacji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

W ocenie ofert biorą udział wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w pkt. 9 i nie zawierające błędów.

1. Forma składania ofert

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem : „Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2x Dn80/160 oraz 2xDn 50/125 wraz przejściem przez część podziemną garażu budynku przy ul. Wrocławskiej (dz. nr 306/2) w Jaworze. ETAP I” – nr sprawy CJ/5/2023, z dopiskiem nie otwierać przed 22.08.2023r. godz. 09:00. Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany przetargi@cieplo-jawor.pl wpisując w temacie „Budowa przyłącza cieplnego preizolowanego 2xDn80/160 oraz 2xDn50/125 do budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej w Jaworze” - nr sprawy CJ/5/2023, nie otwierać przed 22.08.2023r. godz. 09:00. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

1. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć w formie do wyboru opisanej w pkt. 8 w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 23.08.2023r. do godz. 09:00**w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2a w Jaworze, w kancelarii ogólnej na II p. osobiście bądź za pośrednictwem poczty, lub kuriera, w zamkniętych kopertach z opisem podanym wyżej.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o., a nie data stempla pocztowego (data nadania).

1. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności, co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

1. Oświadczenie Oferenta

Składając ofertę Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu oraz, że zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem. Zakłada się, że osoba podpisująca ofertę w imieniu Oferenta jest uprawniona do składania w jego imieniu skutecznych oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie przedmiotu zamówienia na zasadach w niej określonych.

1. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta, który :

1. złoży ofertę niezgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
2. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
3. złożył ofertę po terminie składania ofert.
4. Przewidywany termin zakończenia postępowania : **24.08.2023r.**
5. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej zwanym „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 2A, 59-400 Jawor. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy na ww. zamówienie.

1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. przy ul. Stanisława Moniuszki 2A w Jaworze w terminie wskazanym przez firmę, ale nie później niż w ciągu 5-ciu dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

1. Osoba upoważnione do kontaktu :

Justyna Alaba - tel. 506 655 008

1. Załączniki
2. załącznik nr 1 – formularz ofertowy
3. załącznik nr 2 - formularz Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
5. załącznik nr 3a –przynależność do grupy kapitałowej
6. załącznik nr 3b –oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia: ustawa „sankcyjna”
7. załącznik nr 4 – wykaz osób
8. załącznik nr 5 – wzór umowy
9. Załącznik nr 6: część opisowa: „Przyłącze ciepłownicze preizolowane od komory K1303 2xDn100 zabudowanej na działce nr 314/1 do pomieszczenia węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej (działka nr 306/2) w Jaworze”

 – mapa do celów projektowych

 – mapa z przebiegiem trasy przyłącza

 - profil przyłącza

 –schemat montażowy

 – wykaz części

…………………………………………………

(podpis i pieczęć Zamawiającego )